## Gantt
PROYECTO: Sistema de Gestión Clínica Optométrica ¦ Cronograma Gantt
Actividad / Tarea | Responsable | Inicio | Fin | May |  | Jun |  |  | Jul |  | Ago |  |  | Sep
PROYECTO: Sistema de Gestión Clínica Optométrica |  | 2026-05-11 | 2026-09-16
FASE 0: INICIO Y CONFIGURACIÓN |  | 2026-05-11 | 2026-05-20
[Omar] Presentación anteproyecto + Configuración entorno backend (Laravel...) | Omar F. | 2026-05-11 | 2026-05-16
[Omar] Firma acta de compromiso + Gestión repositorio Git y estructura... | Omar F. | 2026-05-11 | 2026-05-16
[Alexander] Presentación anteproyecto + Configuración entorno frontend... | Alexander V. | 2026-05-11 | 2026-05-16
[Alexander] Definición de estructura de componentes UI y configuración... | Alexander V. | 2026-05-11 | 2026-05-16
HITO 0: Entorno de desarrollo listo | Omar F. + Alexander V. | 2026-05-16 | ▲ 2026-05-16 | ◆
FASE 1: OE1 – DIAGNÓSTICO Y REQUERIMIENTOS |  | 2026-05-16 | 2026-06-03
[Omar] Observación directa en Óptica O&G + Análisis sistema legado... | Omar F. | 2026-05-16 | 2026-05-25
[Omar] Elaboración Product Backlog historias de usuario backend (módulos...) | Omar F. | 2026-05-25 | 2026-06-03
[Omar] Entrevistas estructuradas con stakeholders + Ficha de observación... | Omar F. | 2026-05-25 | 2026-06-03
[Alexander] Modelado BPMN 2.0 AS-IS + Elaboración Product Backlog frontend... | Alexander V. | 2026-05-25 | 2026-06-03
HITO 1: Product Backlog validado con Director | Omar F. + Alexander V. + Director | 2026-06-03 | ▲ 2026-06-03 |  |  | ◆
FASE 2: OE2 – DISEÑO ARQUITECTÓNICO |  | 2026-06-03 | 2026-06-15
[Omar] Diseño DER (9 entidades) + Especificación OpenAPI 23 endpoints... | Omar F. | 2026-06-03 | 2026-06-15
[Omar] Definición matriz RBAC (3 roles 42 permisos) + Scripts DDL Post... | Omar F. | 2026-06-03 | 2026-06-15
[Alexander] Diagramas UML: casos de uso, secuencia y clases | Alexander V. | 2026-06-03 | 2026-06-15
[Alexander] Modelado TO-BE BPMN 2.0 + Wireframes de los 5 módulos... | Alexander V. | 2026-06-03 | 2026-06-15
HITO 2: Arquitectura aprobada por Director | Omar F. + Alexander V. + Director | 2026-06-15 | ▲ 2026-06-15 |  |  |  | ◆
FASE 3: OE3 – DESARROLLO INCREMENTAL SCRUM |  | 2026-06-15 | 2026-08-24
SPRINT 1: M1 Autenticación JWT + M2 Gestión de Pacientes |  | 2026-06-15 | 2026-07-02
[Omar] M1 – Implementación autenticación JWT (Laravel Sanctum) + middleware... | Omar F. | 2026-06-15 | 2026-07-02
[Omar] M2 – API CRUD pacientes con prevención duplicados por cédula (backend)... | Omar F. | 2026-06-15 | 2026-07-02
[Alexander] M1 – Pantallas de login, registro y dashboard con React + t... | Alexander V. | 2026-06-15 | 2026-07-02
HITO Sprint Review 1: login y registro de 5 pacientes validados | Omar F. + Alexander V. + Stakeholder | 2026-07-02 | ▲ 2026-07-02 |  |  |  |  | ◆
SPRINT 2: M3 Historia Clínica Refractiva |  | 2026-07-02 | 2026-07-20
[Omar] M3 – API historia clínica: validaciones rango Sph Cyl Axis + co... | Omar F. | 2026-07-02 | 2026-07-20
[Omar] M3 – Triggers PostgreSQL audit log (created_by, updated_at, old_v...) | Omar F. | 2026-07-02 | 2026-07-20
[Omar] M3 – Formulario examen visual con campos Sph Cyl Axis Add... | Omar F. | 2026-07-02 | 2026-07-20
[Alexander] M3 – Histórico de graduaciones del paciente (timeline cronológico) | Alexander V. | 2026-07-02 | 2026-07-20
HITO Sprint Review 2: 3 exámenes visuales completos validados | Omar F. + Alexander V. + Stakeholder | 2026-07-20 | ▲ 2026-07-20 | [6 empty] | ◆
SPRINT 3: M4 Pedidos Laboratorio + M5 Ventas |  | 2026-07-20 | 2026-08-06
[Omar] M4 – API pedidos al laboratorio + flujo estados (Pendiente-Enviado...) | Omar F. | 2026-07-20 | 2026-08-06
[Omar] M5 – API registro de ventas, cobros y comprobantes internos numerados | Omar F. | 2026-07-20 | 2026-08-06
[Alexander] M4 – UI gestión de pedidos con tablero de estados y fechas... | Alexander V. | 2026-07-20 | 2026-08-06
[Alexander] M5 – UI registro de ventas: anticipo, saldo, método de pago... | Alexander V. | 2026-07-20 | 2026-08-06
HITO Sprint Review 3: pedido con 4 estados y venta registrados | Omar F. + Alexander V. + Stakeholder | 2026-08-06 | ▲ 2026-08-06 | [7 empty] | ◆
SPRINT 4: M5 Reportes + Pruebas Integrales |  | 2026-08-06 | 2026-08-24
[Omar] M5 – Módulo reportes analítica operativa + 12 scripts SQL integrales | Omar F. | 2026-08-06 | 2026-08-24
[Omar] Control de trazabilidad: 100 operaciones de escritura verificadas | Omar F. | 2026-08-06 | 2026-08-24
[Alexander] UI módulo reportes: generación y exportación de 3 tipos de reporte | Alexander V. | 2026-08-06 | 2026-08-24
[Alexander] Pruebas funcionales: 45 casos de prueba (9 por módulo) ejecutados | Alexander V. | 2026-08-06 | 2026-08-24
HITO Sprint Review 4: 3 reportes generados y suite pruebas pasada | Omar F. + Alexander V. + Stakeholder | 2026-08-24 | ▲ 2026-08-24 | [8 empty] | ◆
FASE 4: OE4 – EVALUACIÓN ISO/IEC 25010:2023 |  | 2026-08-24 | 2026-09-04
[Omar] Cálculo métricas: TIR TCRA TAV TCFE TRPCC sobre 385 registros... | Omar F. | 2026-08-24 | 2026-09-04
[Omar] Elaboración informe de evaluación de calidad ISO/IEC 25010:2023 | Omar F. | 2026-08-24 | 2026-09-04
[Alexander] Pruebas de aceptación UAT: Escenarios 1 y 2 con usuario Op... | Alexander V. | 2026-08-24 | 2026-09-04
[Alexander] Verificación checklist ISO 25010 + Firma acta de conformidad | Alexander V. | 2026-08-24 | 2026-09-04
HITO 4: Sistema evaluado y aceptado. Acta firmada. | Omar F. + Alexander V. + Stakeholder | 2026-09-04 | ▲ 2026-09-04 | [9 empty] | ◆
FASE 5: REDACCIÓN INFORME FINAL Y DEFENSA |  | 2026-09-04 | 2026-09-16
[Omar] Redacción capítulos III y IV: metodología, resultados y análisis | Omar F. | 2026-09-04 | 2026-09-16
[Omar] Integración y revisión final del documento de titulación | Omar F. | 2026-09-04 | 2026-09-16
[Alexander] Redacción capítulos I-II y V: diagnóstico, marco teórico co... | Alexander V. | 2026-09-04 | 2026-09-16
[Alexander] Preparación presentación de defensa (diapositivas y demo d...) | Alexander V. | 2026-09-04 | 2026-09-16
HITO FINAL: Informe entregado y defensa realizada | Omar F. + Alexander V. + Director | 2026-09-16 | ▲ 2026-09-16 | [11 empty] | ◆
Leyenda: |  |  |  |  | Omar F. | Alexander V. | Hito | Fase / Sprint

## ORGANIZACION TRABAJO
ROLES
OMAR FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANIFICACION
Desarrollador Frontend
ALEXANDER VILLALVA
DIRECCION DE DESARROLLO
Desarrollador Backend
SEBASTIAN:
PRODUCT OWNER
ANALISIS DEL PROYECTO ACTUAL
ENTREVISTA 2:
ANALISIS DE VIDEOS->INFORME DE REQUERIMIENTOS/NOVEDADES/ASPECTOS RELEVATES
INFORME CONSOLIDADO/FINAL DE ENTREVISTAS
AJUSTE DE CRONOGRAMA
HASTA TERMINAR CICLO DE ASIGNATURA APLICACIONES INFORMATICAS
CONSIDERAR SPRINTS
ESTRUCTURA INTERNA
UML
Product Backlog inicial (coherencia entre historias de usuario y requerimientos de seguridad levantados).
ESQUEMA DE NAVEGACION
MER
DISCUCION CON INGE MENENDEZ
SCRUM MASTER
DISCUCION CON INGE SANTILLAN
SEBASTIAN:
PRODUCT OWNER
si es necesario que se registre el origen de la graduacio
CERTIFICADOS LABORALES EN SU SISTEMA A QUE HACE REFERENCIA
QUE CATEGORIAS DE PRODUCTOS/SERVICIOS CONSIDERA EN SU NEGOCIO
que otras operaciones a mas de ventas y deboluciones deben ser identificadas,
INGE SANTILLAN
el us ha mencionado que requiere acceso a expedientes, formularios, tableros de control desde su casa
es decir disponibilidad movil, para lo cual se ha pensado utilizar tecnologias web como react, nodjs, laravel
vwa: aplicaciones web progresibas(aplicaciones moviles a partir de aplicaciones web, funciona con android)
ING MENEDEZ
SE PUEDE CONSIDERAR UNA OPTIMIZACION/SIMPLIFICACION DE DATOS DE DIFERENTES TABLAS, EJ: email, telefono local porque no se estan utilizando
o flexibilidad de agregar campos
el sistema legado contempla un flujo de caja especificamente en ventas y su revercion incluyendo la reposicion en stock, ventas y eston son modulos que se correlacion
en un proceso transaccional

## DIAGRAMAS
PROCESO
DIAGRAMAS UML DE ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO
ESTILOS Y PATRONES ARQ